## Лист1
Приложение 2 к письму Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики от «___»_________2015 г.
Мониторинг выполнения мероприятий по созданию условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями и учета ее результатов в работе по совершенствованию деятельности этих организаций за 2015 год по состоянию на 01 сентября 2015 года
наименование исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) Удмуртской Республики
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Отчет об исполнении
| 1. | Принятие нормативных актов по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и спорта:
487-р п.6 (1) | 1.1. | формирование общественных советов по проведению независимой оценки качества оказания услуг (или наделение функциями по проведению независимой оценки качества оказания услуг такими организациями действующих общественных советов) | Исполнительные органы государственной власти (ИОГВ УР ), органы местного самоуправления (ОМСУ УР) Удмуртской Республики | 2 квартал 2015 г. | правовые акты ИОГВ УР, ОМСУ УР | Исполнено. Приказ "О создании совета по независимой оценке качества работы государственных и муниципальных сферы культуры Удмуртской Республики" от 11.09.2015 года № 01/01-05/586
234-а (3.2) | 1.2. | принятие положения (внесение изменений в действующие положения) об общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями | ИОГВ УР, ОМСУ УР | 2 квартал 2015 г. | правовые акты ИОГВ УР, ОМСУ УР | Исполнено. Положение утверждено приказом от 10.09.2015 года № 01/01-05/585
| 1.3. | определение организации-оператора по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями социальной сферы (выбор по государственному контракту, в рамках государственного задания, другое); сроки выполнения работ по сбору, обобщению и анализу информации | ИОГВ УР, ОМСУ УР | 2 квартал 2015 г. | правовые акты ИОГВ УР, ОМСУ УР | Определена организация оператор в рамках исполнения государственного задания АУ ДПО УР "Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской республики"
| 2. | Работа общественного совета (общественных советов) по вопросам проведения независимой оценки в 2015 году:
234-а (3,1,2) | 2.1. | формирование перечня организаций для независимой оценки и график ее проведения в 2015 году по показателям, утвержденным федеральными органами исполнительной власти (определить критерий отбора организаций, участвующих в независимой оценке, показать количество организаций и их долю в общей численности организаций) | общественный совет | 2 квартал 2015 г. | предложения для ИОГВ УР, ОМСУ УР | Перечень сформирован и размещен на сайте: mincultura.udmurt.ru
234-а (3,1,1) | 2.2. | утверждение общественным советом результатов независимой оценки | общественный совет | по мере готовности | предложения для ИОГВ УР, ОМСУ УР | Результаты будут размещены в конце года.
| 3. | Открытость информации о деятельности организаций и результатах независимой оценки:
487-р п.6 (1) | 3.1. | создание на официальном сайте раздела "Независимая система оценки качества работы организаций социальной сферы" | ИОГВ УР, ОМСУ УР | 2 квартал 2015 г. | ведение специального раздела по независимой оценке на официальных сайтах | Создан раздел на сайте: mincultura.udmurt.ru
| 3.2. | взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, в том числе проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о независимой оценке качества и возможности участия в ней самих граждан-потребителей услуг | ИОГВ УР, ОМСУ УР | постоянно | информирование граждан о независимой оценке качества | Информирование граждан по вопросам независимой оценки осуществляетчя черех официальные сайты: министерства и учреждений, а также непосредственно в учреждениях перед проведением мероприятий, спектаклей и концертов
487-р п.6 (1) | 3.3. | обеспечение технической возможности выражения мнений потребителями услуг о качестве оказываемых услуг на официальном сайте органа исполнительной власти. Результаты изучения мнения граждан в ходе электронного опроса (основные недостатки, проблемы по мнению потребителей) | ИОГВ УР, ОМСУ УР | 2 квартал 2015 г. | ведение электронного опроса граждан на официальных сайтах | На сайте министерства размещена социологическая анкета, которую потребители услуг заполняют в электронном виде
487-р п.7 (1) | 3.4. | обеспечение на сайтах организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и спорта открытости и доступности информации о своей деятельности | организации | постоянно | размещение информации на официальном сайте | Обеспечивается.
| 3.5. | размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и спорта на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ИОГВ УР, ОМСУ УР | постоянно (начиная с 1 сентября 2015 г.) | публикация результатов независимой оценки | Информация о результатах независимой оценки размещается на сайте министерства и сайтах учреждений
487-р п.9 | 3.6. | размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и спорта на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru) | ИОГВ УР, ОМСУ УР | постоянно (начиная с 1 сентября 2015 г.) | публикация результатов независимой оценки
| 4. | Учет результатов независимой оценки:
487-р п.6 (1) | 4.1. | организация учета информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и спорта при выработке мер по совершенствованию работы этих организаций,поступающей от общественного совета | ИОГВ УР, ОМСУ УР | постоянно | информирование об учете результатов независимой оценкив открытых источниках (в том числе на официальных сайтах)
487-р п.6 (1) | 4.2. | рассмотрение поступившей из общественного совета информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и спорта и принятие мер по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы с учетом предложений общественного совета | ИОГВ УР, ОМСУ УР | в течение месяца со дня поступления информации | рассмотрение информации, принятие решений | расматривается в течении одного месяца со дня поступления результатов
| 5. | Информационное сопровождение функционирования независимой системы оценки качества работы организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и спорта:
487-р п.8 | 5.1. | организация семинаров-совещаний, круглых столов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросу внедрения независимой системы оценки качества работы организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и спорта | ИОГВ УР, ОМСУ УР | по мере необходимости | проведение публичных мероприятий | проведение совещания запланировано на 17 сентября 2015 г.
487-р п.9 | 5.2. | организация мероприятий (круглых столов, конференций) для распространения лучших практик проведения независимой оценки качества оказания услуг и выработки предложений по совершенствованию проведения такой оценки с участием общественных организаций | ИОГВ УР, ОМСУ УР | по мере необходимости | проведение публичных мероприятий
_____________________________________