## Приложение 2

к государственной программе

Удмуртской Республики

«Культура Удмуртии»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы          «Культура Удмуртии»

Ответственный исполнитель                  Министерство  культуры и туризма

государственной программы                       Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  |  | ### Поддержка профессионального искусства и народного творчества | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 1 | 01 |  | Показ спектаклей | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 – 2020 годы | 2015-2016 годы - обслуживание не менее 300 тыс. человек зрителей ежегодно; 2017-2020 годы - обслуживание не менее 270 тыс. человек зрителей ежегодно | 08.0.01, 08.0.02, 08.1.09, 08.1.06 |
| 08 | 1 | 02 |  | Показ концертных программ | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | 2015 год, 2016 год - обслуживание не менее 200 тыс. человек слушателей ежегодно; 2017-2020 годы - обслуживание не менее 230 тыс. человек слушателей ежегодно | 08.0.01, 08.0.02, 08.1.06, 08.1.08 |
| 08 | 1 | 03 |  | Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Организация деятельности 12 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 08.1.12, 08.1.13 |
| 08 | 1 | 04 |  | Создание драматических, кукольных спектаклей | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Создание не менее 13 спектаклей ежегодно | 08.1.09 |
| 08 | 1 | 05 |  | Создание музыкальных, балетных спектаклей | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Создание 3 спектаклей ежегодно | 08.1.09 |
| 08 | 1 | 04 |  | Создание спектаклей | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы |  |  |
| 08 | 1 | 04 | 01 | Создание драматических спектаклей | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Создание не менее 9 спектаклей ежегодно | 08.1.09 |
| 08 | 1 | 04 | 02 | Создание кукольных спектаклей | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Создание не менее 4 спектаклей ежегодно | 08.1.09 |
| 08 | 1 | 04 | 03 | Создание музыкальных, балетных спектаклей | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Создание не менее 3 спектаклей ежегодно | 08.1.09 |
| 08 | 1 | 06 |  | Создание концертных программ | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Создание не менее 94 концертных программ ежегодно | 08.1.06 |
| 08 | 1 | 07 |  | Организация цирковых представлений | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Развитие циркового искусства в Удмуртской Республике. Организация показа автономным учреждением культуры Удмуртской Республики "Государственный цирк Удмуртии" не менее 7 цирковых программ в год | 08.0.01, 08.0.02, 08.1.10 |
| 08 | 1 | 08 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Проведение ежегодно не менее 420 мероприятий | 08.1.01 |
| 08 | 1 | 09 |  | Демонстрация объектов дикой природы в искусственно созданной среде обитания | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Наличие в зоопарке ежегодно не менее 585 особей животных. Привлечение ежегодно не менее 600 тыс. человек посетителей | 08.0.01, 08.1.11 |
| 08 | 1 | 09 |  | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный зоологический парк Удмуртии» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Наличие в зоопарке ежегодно не менее 585 особей животных. Привлечение ежегодно не менее 600 тыс. человек посетителей | 08.0.01, 08.1.11 |
| 08 | 1 | 10 |  | Реализация Концепции долгосрочного развития театрального дела в Удмуртской Республике на период до 2020 года | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 1 | 10 | 01 | Предоставление субсидий для поддержки театров и государственных профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, осуществляющих подготовку кадров в области культуры и искусства в Удмуртской Республике | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 год | Ежегодное выделение не менее 3500 тыс. рублей на поддержку театральных творческих проектов | 08.1.04 |
| 08 | 1 | 10 | 01 | Субсидии для поддержки театров Удмуртской Республики | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Ежегодное выделение не менее 3500 тыс. рублей на поддержку театральных творческих проектов | 08.1.04 |
| 08 | 1 | 10 | 02 | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017 год | Поддержка творческих проектов не менее 2 муниципальных театров | 08.0.01, 08.1.06 |
| 08 | 1 | 11 |  | Поддержка традиционной народной культуры | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 1 | 11 | 01 | Присуждение ежегодных премий Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Ежегодное присуждение 5 премий за вклад в развитие народного творчества | 08.1.12 |
| 08 | 1 | 11 | 02 | Поддержка творческих профессиональных союзов на проведение социально значимых мероприятий в сфере культуры и туризма | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Поддержка творческих профессиональных союзов ежегодно | 08.0.02, 08.1.01 |
| 08 | 1 | 12 |  | Поддержка молодых дарований в области художественного творчества | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 1 | 12 | 01 | Присуждение ежегодных премий Правительства Удмуртской Республики «Наследники» за особые достижения в области детского художественного творчества | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Ежегодное присуждение 10 премий с целью поддержки юных дарований | 08.1.03 |
| 08 | 1 | 12 | 02 | Награждение ежегодными стипендиями Правительства Удмуртской Республики имени Г.М. Корепанова-Камского | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Ежегодное награждение 2 стипендиями с целью поддержки молодых дарований | 08.1.05 |
| 08 | 1 | 13 |  | Популяризация и пропаганда классического музыкального искусства и циркового дела | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 1 | 13 | 01 | Проведение музыкального фестиваля, посвященного П.И. Чайковскому | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Сохранение и пропаганда музыкального наследия П.И. Чайковского | 08.1.06, 08.1.09 |
| 08 | 1 | 13 | 02 | Международный фестиваль циркового искусства | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Развитие циркового искусства Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также мирового циркового искусства | 08.1.10 |
| 08 | 1 | 13 | 03 | Проведение цирковых и праздничных мероприятий для детей | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Организация культурно-массовых мероприятий для детей | 08.0.01, 08.1.10, 08.1.06 |
| 08 | 1 | 15 |  | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | 2015-2016 годы - ежегодное денежное поощрение не менее 17 лучшим муниципальным учреждениям культуры 2017 – 2020 годы - увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к 2010 году не менее 115 процентов | 08.0.01, 08.1.01, 08.1.12 |
| 08 | 1 | 16 |  | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | 2015-2016 годы - ежегодное денежное поощрение не менее 18 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры 2017 – 2020 годы – увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к 2010 году не менее 115 процентов | 08.1.01, 08.1.12 |
| 08 | 1 | 19 |  | Целевые мероприятия в сфере культуры по поддержке профессионального искусства и народного творчества | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Сохранение культурного наследия Удмуртской Республики; поддержка и пропаганда лучших традиций театрального и музыкального искусства; всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования; сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории Удмуртской Республики, обеспечение творческой деятельности населения; укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение) |  |
| 08 | 1 | 19 | 01 | Проведение Республиканского фестиваля профессиональных театров Удмуртии «Театральная весна» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 год, 2018 год, 2020 год | Развитие театрального искусства Удмуртской Республики | 08.1.06, 08.1.09 |
| 08 | 1 | 19 | 02 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля духовой музыки | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2018 год, 2020 год | Развитие музыкального исполнительского искусства Российской Федерации и Удмуртской Республики. Сохранение культурного наследия Российской Федерации и Удмуртской Республики | 08.1.06, 08.1.08 |
| 08 | 1 | 19 | 03 | Проведение Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Воткинск - родина П.И. Чайковского» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Сохранение культурного наследия Российской Федерации и Удмуртской Республики. Выявление и поддержка юных дарований | 08.1.05 |
| 08 | 1 | 19 | 04 | Реализация проекта на конкурсной основе «Сельский клуб» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2018 - 2020 годы | Открытие 2 сельских модельных клубов ежегодно | 08.0.01, 08.1.01, 08.1.12 |
| 08 | 1 | 19 | 05 | Проведение Республиканского фестиваля среди детских школ искусств «Театральная мозаика» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 год, 2018 год, 2020 год | Развитие детского театрального искусства. Воспитание эстетического вкуса, высоких нравственных качеств, патриотических чувств у детей | 08.1.05 |
| 08 | 1 | 19 | 06 | Организация и проведение Республиканского конкурса проектов «Традиции живая нить» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2018 - 2020 годы | Поддержка 3 - 5 проектов муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкальных инструментов, костюмов ежегодно | 08.1.01 |
| 08 | 1 | 19 | 07 | Организация и проведение международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов, праздников в сфере народного творчества | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 - 2020 годы | Участие в международных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, праздниках в сфере народного творчества не менее 30 творческих коллективов | 08.1.01 |
| 08 | 1 | 19 | 08 | Проведение Международного Бурановского фестиваля народной культуры | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017 год, 2020 год | Организация и проведение Международного Бурановского фестиваля народной культуры | 08.1.01 |
| 08 | 1 | 19 | 09 | Проведение творческой школы для учащихся районных детских школ искусств «Ступени мастерства» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017 - 2020 годы | Проведение творческой школы ежегодно. Выявление и поддержка одаренных детей | 08.1.05 |
| 08 | 1 | 19 | 10 | Поддержка «образцовых» детских коллективов самодеятельного художественного творчества | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2018 - 2020 годы | Улучшение материально-технического оснащения «образцовых» детских коллективов самодеятельного художественного творчества | 08.1.05, 08.1.13 |
| 08 | 1 | 19 | 11 | Поддержка детских школ искусств | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Создание условий для предпрофессиональной подготовки одаренных детей | 08.1.05 |
| 08 | 1 | 19 | 12 | Участие детей в республиканских, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах в области культуры и искусства | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Выявление и поддержка одаренных детей | 08.1.05 |
| 08 | 1 | 20 |  | Участие в мероприятиях, представляющих Удмуртскую Республику на всероссийском и международном уровнях | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Представление искусства Удмуртской Республики на всероссийском и международном уровнях - не менее 3 поездок в год, при наличии финансирования | 08.1.07 |
| 08 | 1 | 21 |  | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учреждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобретением специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2015 - 2020 годы | В результате модернизации учреждений культуры села, в том числе обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования, обеспечения сельского населения специализированным автотранспортом увеличится количество посетителей культурно-массовых мероприятий |  |
| 08 | 1 | 21 | 01 | ### Обновление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры села, в том числе приобретение специального оборудования и специализированного автотранспорта | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2015 год, 2016 год, 2018-2020 годы | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) не менее 6,8 процента; Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта не менее 5,6 процента | 08.0.01, 08.0.02 |
| 08 | 1 | 21 | 02 | ### Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2017 - 2019 годы | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек (в муниципальных домах культуры) 56 человек | 08.0.02, 08.1.12 |
| 08 | 2 |  |  | ### Развитие библиотечного дела | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 2 | 01 |  | Обеспечение деятельности государственных библиотек | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы |  |  |
| 08 | 2 | 01 | 01 | Обеспечение комплексного обслуживания пользователей библиотек | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Ежегодное количество посещений библиотек не менее 1500000 | 08.0.01, 08.2.03 |
| 08 | 2 | 01 | 02 | Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Состояние библиотечного фонда не менее 1670000 единиц | 08.2.04, 08.2.06 |
| 08 | 2 | 01 | 03 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Ежегодное внесение в каталог не менее 34600 библиографических записей | 08.2.01 |
| 08 | 2 | 01 | 04 | Осуществление библиотеками культурно-просветительской, консультационной и методической работы | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Ежегодное предоставление не менее 160 консультации | 08.0.02 |
| 08 | 2 | 01 |  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Ежегодно обслуживание не менее 33,0 тыс. человек пользователей | 08.0.01, 08.2.03 |
| 08 | 2 | 02 |  | Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Ежегодная стабилизация 14,0 тыс. листов книжного фонда, ежегодная реставрация и консервация не менее 700 документов | 08.2.04, 08.2.05 |
| 08 | 2 | 03 |  | Библиографическая обработка документов и организации каталогов | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Ежегодное создание 13 тыс. библиографических записей и внесение в электронный каталог. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России ежегодно в среднем на 2 процента | 08.2.01 |
| 08 | 2 | 05 |  | Приобретение книг и литературно-художественных журналов для республиканских и муниципальных библиотек | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год |  |  |
| 08 | 2 | 05 |  | Комплектование библиотечных фондов | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы |  |  |
| 08 | 2 | 05 | 01 | Комплектование библиотечного фонда сети муниципальных библиотек | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | 2015-2016 - ежегодное комплектование библиотечного фонда сети муниципальных библиотек не менее 3 процентов. Обеспечение ежегодно 91 экземпляра новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения 2017-2020 годы – ежегодное посещение библиотек на 1 жителя в год не менее 3,8 | 08.2.04 |
| 08 | 2 | 05 | 02 | Комплектование библиотечных фондов государственных библиотек | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Увеличение объема библиотечных фондов государственных библиотек ежегодно не менее на 0,8 процентов | 08.2.04 |
| 08 | 2 | 06 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Предоставление ежегодно не менее 175 консультаций | 08.0.02 |
| 08 | 2 | 07 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Ежегодное проведение не менее 4 конференций, семинаров | 08.0.01 |
| 08 | 2 | 08 |  | Поддержка профессиональной деятельности в области продвижения книги и чтения | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 2 | 08 | 01 | Присуждение ежегодных премий Правительства Удмуртской Республики имени З.А. Богомоловой в области продвижения книги и чтения | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Ежегодное присуждение двух премий Правительства Удмуртской Республики имени З.А. Богомоловой с целью стимулирования профессиональных достижений в области литературоведения, литературной критики и продвижения книги и чтения |  |
| 08 | 2 | 09 |  | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Создание условий для обеспечения библиотек книжными изданиями, осуществление модернизации библиотечной деятельности |  |
| 08 | 2 | 09 | 01 | Создание на конкурсной основе модельных сельских библиотек | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2018-2020 годы | Ежегодное открытие не менее 2 сельских модельных библиотек | 08.0.01, 08.0.02, 08.2.03 |
| 08 | 2 | 09 | 02 | Реализация республиканских мероприятий по продвижению книги и чтения | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Участие не менее 900 читателей, в том числе с ограниченными возможностями, в мероприятиях по продвижению книги и чтения | 08.0.01, 08.0.02, 08.2.03 |
| 08 | 2 | 09 | 03 | Формирование Национальной электронной библиотеки Удмуртской Республики | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Ежегодное пополнение Национальной электронной библиотеки Удмуртской Республики не менее 2000 документов | 08.2.06 |
| 08 | 2 | 09 | 04 | Республиканский конкурс «Лучшая детская библиотека» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год, 2018 - 2020 годы | Увеличение обновляемости фондов детской литературы на 0,5 процента, увеличение числа книговыдач читателям-детям на 0,1 процента | 08.2.04 |
| 08 | 02 | 09 | 07 | Реализация мероприятий по созданию общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2018- 2020 годы | Создание 18 точек доступа к Национальной электронной библиотеке | 08.2.02 |
| 08 | 2 | 10 |  | Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и оцифровке | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 2 | 10 | 01 | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | 2015-2016 годы - увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек до 90% к 2020 году 2017-2020 годы – посещение библиотек на 1 жителя в год не менее 3,8 | 08.0.03, 08.2.02 |
| 08 | 3 |  |  | ### Развитие музейного дела | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 3 | 01 |  | Обеспечение деятельности государственных музеев | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 3 | 01 | 01 | Предоставление доступа к музейным фондам, публичный показ музейных предметов и музейных коллекций, создание экспозиций (выставок) | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Ежегодное привлечение в музеи не менее 700 тыс. человек посетителей. Ежегодная организация и проведение экспозиций (выставок) в стационарах государственных музеев не менее 170 экспозиций (выставок). Ежегодная организация и проведение выставок вне стационара государственных музеев не менее 58 экспозиций (выставок) | 08.0.01, 08.3.01, 08.3.02, 08.3.03, 08.3.04, 08.3.05, 08.3.06 |
| 08 | 3 | 01 | 02 | Формирование, учёт, изучение, обеспечение физической сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Количество музейных предметов в государственных музеях республики составляет не менее 329 тысяч единиц хранения. Ежегодная реставрация не менее 32 музейных предметов | 08.0.02, 08.3.01 |
| 08 | 3 | 01 | 03 | Осуществление музеями культурной, научно-просветительской, методической деятельности, оказание консультационных услуг | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Ежегодное проведение не менее 4 конференций, семинаров | 08.3.02 |
| 08 | 3 | 01 |  | Предоставление доступа к музейным фондам | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Ежегодное привлечение в музеи не менее 590 тыс. человек посетителей. Ежегодная организация и проведение экспозиций (выставок) в стационарах государственных музеев не менее 160 экспозиций (выставок). Ежегодная организация и проведение выставок вне стационара государственных музеев не менее 39 экспозиций (выставок) | 08.0.01, 08.3.02, 08.3.03, 08.3.05, 08.3.06 |
| 08 | 3 | 02 |  | Формирование, учет, хранение, изучение, публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Количество музейных предметов в государственных музеях республики составляет не менее 320 тысяч единиц хранения. Ежегодная реставрация не менее 30 музейных предметов | 08.3.01 |
| 08 | 3 | 03 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Организация и проведение ежегодно не менее 5 мероприятий на базе государственных музеев | 08.3.02 |
| 08 | 3 | 04 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Ежегодное проведение не менее 90 консультаций | 08.3.02 |
| 08 | 3 | 07 |  | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию музейного дела | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Осуществление модернизации музейной деятельности, создание условий для сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда | 08.0.02, 08.3.01, 08.3.06, 08.3.04 |
| 08 | 3 | 08 |  | Подготовка и проведение празднования 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 - 2019 годы | Увеличение количества посетителей бюджетного учреждения культуры и дополнительного образования Удмуртской Республики «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова», привлечение дополнительных финансовых средств в сферу культуры | 08.3.02 |
| 08 | 3 | 09 |  | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации и музеями Удмуртской Республики | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Увеличение количества передвижных выставок | 08.0.01, 08.3.04, 08.3.06 |
| 08 | 3 | 10 |  | Разработка комплекса мер по работе музеев Удмуртской Республики в вечернее и ночное время | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Увеличение количества посещений | 08.0.01, 08.3.02 |
| 08 | 3 | 11 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма в Удмуртской Республике | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 - 2020 годы | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма в Удмуртской Республике, ежегодно не менее 2 | 08.0.01, 08.3.02 |
| 08 | 3 | 12 |  | ### Создание экспозиционного комплекса на территории бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017 год | Воссоздание экспозиционного комплекса «Бесермянская усадьба», состоящего из дома и хозяйственных построек | 08.0.02, 08.0.01, 08. 3. 02 |
| 08 | 4 |  |  | ### Сохранение и развитие национального культурного наследия | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 4 | 01 |  | Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры по сохранению и развитию национального культурного наследия | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы |  |  |
| 08 | 4 | 01 | 01 | Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Изучение не менее 30 объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры и декоративно-прикладного искусства | 08.4.02, 08.4.03 |
| 08 | 4 | 01 |  | Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Изучение и внесение в электронный каталог не менее 125 объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры и декоративно-прикладного искусства | 08.4.02, 08.4.03 |
| 08 | 4 | 02 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Ежегодное проведение 55 мероприятий, в том числе не менее 40 обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, лаборатории) | 08.4.02 |
| 08 | 4 | 03 |  | Проведение Республиканского открытого фестиваля - конкурса удмуртской культуры | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 год, 2018 год, 2020 год | Участие в Республиканском открытом фестивале-конкурсе удмуртской культуры не менее 180 национальных удмуртских коллективов, в том числе детских | 08.4.02, 08.4.04 |
| 08 | 4 | 04 |  | Целевые мероприятия в сфере культуры по сохранению и развитию национального культурного наследия | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории Удмуртской Республики, обеспечение творческой деятельности населения |  |
| 08 | 4 | 04 | 01 | Поддержка проведения гастролей профессиональных творческих коллективов республики в сельской местности Удмуртии и местах компактного проживания удмуртов в Республиках Татарстан, Башкортостан, Пермском крае | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Обеспечение доступа сельского населения Удмуртии и мест компактного проживания удмуртов в Республиках Татарстан, Башкортостан, Пермском крае к профессиональному искусству | 08.4.01, 08.4.01а |
| 08 | 4 | 04 | 02 | Проведение региональной научно-практической конференции «Реализация национально-регионального компонента в системе художественного образования» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 год, 2018 год | Развитие системы художественного образования в Удмуртской Республике | 08.4.02 |
| 08 | 4 | 04 | 03 | Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов, организация образовательных проектов, направленных на сохранение национальных и культурных традиций | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Организация и проведение не менее 5 обучающих семинаров, конференций, круглых столов, образовательных проектов в год. | 08.4.02 |
| 08 | 5 |  |  | ### Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 – 2020 годы |  |  |
| 08 | 5 | 01 |  | Осуществление полномочий в области охраны объектов культурного наследия | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 – 2020 годы |  |  |
| 08 | 5 | 01 | 01 | Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Ежегодная регистрация не менее 2 объектов культурного наследия федерального значения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Ежегодное утверждение границ территорий не менее 2 объектов культурного наследия федерального значения. Ежегодное утверждение границ зон охраны не менее 1 объекте культурного наследия федерального значения. | 08.5.01, 08.5.02, 08.5.06 |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 – 2020 годы |  |  |
| 08 | 5 | 01 | 02 | Осуществление полномочий Удмуртской Республики в области государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год | Ежегодная регистрация не менее 32 объектов культурного наследия регионального значения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Ежегодное оформление охранных обязательств на 3 объекта культурного наследия регионального значения. Утверждение ежегодно границ территорий не менее 2 объектов культурного наследия регионального значения. Утверждение границ зоны охраны 1 объекта культурного наследия регионального значения. | 08.5.01, 08.5.02, 08.5.03, 08.5.04, 08.5.05, 08.5.06 |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 – 2020 годы |  |  |
| 08 | 5 | 02 |  | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Выдача 130 актов технического состояния объектов культурного наследия, сведений о наличии памятников археологии на 150 земельных участках. Определение границ территорий 32 объектов культурного наследия и режимов использования земель в границах объектов культурного наследия | 08.5.01, 08.5.02, 08.5.03, 08.5.04 |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 год |  |  |
| 08 | 5 | 03 |  | Проведение опроса по оценке удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления услуг, предоставляемых в Министерстве культуры и туризма Удмуртской Республики, Агентством по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг от общего числа заявителей | 08.5.07, 08.5.09, 08.5.10 |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 – 2020 годы |  |  |
| 08 | 5 | 04 |  | Разработка (внесение изменений) административных регламентов, обеспечивающих среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год | Достижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 08.5.08 |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 – 2020 годы |  |  |
| 08 | 5 | 05 |  | Разработка (внесение изменений) административных регламентов, предусматривающих время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики для получения государственных услуг | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год | Достижение планового показателя времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг | 08.5.09 |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 год |  |  |
| 08 | 5 | 06 |  | Целевые мероприятия в сфере культуры по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год | Сохранение культурного наследия Удмуртской Республики |  |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 – 2020 годы |  |  |
| 08 | 5 | 06 | 01 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, утверждение границ зон охраны и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год | Разработка проектов зон охраны не менее чем на 3 объектах культурного наследия регионального значения | 08.5.04 |
|  |  |  |  |  | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2016 год |  |  |
| 08 | 5 | 06 | 01 | ### Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в том числе разработка проектной документации | Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Ежегодно проведение работ по сохранению 1 объекта культурного наследия, находящегося в собственности Удмуртской Республики | 08.5.02 |
| 08 | 7 |  |  | ### Создание условий для реализации государственной программы | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 7 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Осуществление государственной политики в сфере культуры и туризма, в том числе разработка нормативных правовых актов и методических материалов, осуществление межведомственной и межуровневой координации деятельности | 08.7.01 |
| 08 | 7 | 02 |  | Уплата налогов | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Выполнение обязательств Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики и государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики (за исключением бюджетных учреждений дополнительного образования детей), по уплате налога на имущество организаций, земельного налога |  |
| 08 | 7 | 02 | 01 | Уплата налога на имущество организаций Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики и учреждениями, подведомственными Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Выполнение обязательств Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики и государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики (за исключением бюджетных учреждений дополнительного образования детей), по уплате налога на имущество организаций |  |
| 08 | 7 | 02 | 02 | Уплата земельного налога учреждениями, подведомственными Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Выполнение обязательств государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики (за исключением бюджетных учреждений дополнительного образования детей), по уплате земельного налога |  |
| 08 | 7 | 03 |  | Выполнение транспортных работ по обслуживанию Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики и учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | 2015 год - транспортное обслуживание Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики в количестве не менее 10 тыс. часов, транспортное обслуживание подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики учреждений в количестве не менее 15,4 тыс. часов; 2016-2020 годы – транспортное обслуживание Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики и учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики в количестве не менее 19,5 тыс. часов |  |
| 08 | 7 | 04 |  | Совершенствование кадрового обеспечения | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 7 | 04 | 01 | Предоставление государственной услуги «Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении Удмуртской Республики, муниципальных и частных образовательных организаций, находящихся на территории Удмуртской Республики, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и туризма» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении Удмуртской Республики, муниципальных и частных образовательных организаций, находящихся на территории Удмуртской Республики, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и туризма | 08.0.02, 08.7.02 |
| 08 | 7 | 04 | 01 | Организация и проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении Удмуртской Республики, муниципальных и частных образовательных организаций, находящихся на территории Удмуртской Республики, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и туризма | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении Удмуртской Республики, муниципальных и частных образовательных организаций, находящихся на территории Удмуртской Республики, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и туризма | 08.0.02, 08.7.02 |
| 08 | 7 | 05 |  | Содержание коллекции животных бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный зоологический парк Удмуртии» | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2016 - 2020 годы | Необходимо обеспечить содержание коллекции животных бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный зоологический парк Удмуртии» в количестве не менее 585 особей |  |
| 08 | 7 | 06 |  | Субсидии государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2018-2020 годы | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 08.7.01 |
| 08 | 7 | 08 |  | Реализация дополнительных профессиональных программ | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Ежегодное количество слушателей не менее 1000 человек или 10 процентов от общего количества специалистов отрасли | 08.7.02 |
| 08 | 7 | 09 |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 год, 2016 год | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение) |  |
| 08 | 7 | 09 |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений в сфере культуры и Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Приведение состояния зданий в соответствии с нормами и требованиями безопасности – не менее 5 учреждений ежегодно |  |
| 08 | 7 | 10 |  | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов: 2015 год - 4 учреждения; 2016 – 2017 годы - 2 учреждения ежегодно; 2018 – 2020 годы - 1 учреждение ежегодно. | 08.0.02 |
| 08 | 7 | 11 |  | Разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования работников государственных учреждений культуры и искусства на основе заключения эффективных контрактов с руководителями и специалистами государственных учреждений культуры и искусства | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2018 годы | Повышение эффективности и результативности деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики | 08.7.01, 08.0.02, 08.7.03 |
| 08 | 7 | 12 |  | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и туризма | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 7 | 12 | 01 | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017 - 2020 годы | Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, к бюджетным средствам к 2020 году до 10 процентов общего объема средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | 08.7.07 |
| 08 | 7 | 12 | 02 | Осуществление консультационной, методической и информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и туризма | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017 - 2020 годы | Ежегодная поддержка деятельности не менее 8 социально ориентированных некоммерческих организаций | 08.0.02 |
| 08 | 7 | 13 |  | Реорганизация неэффективных организаций в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Повышение эффективности деятельности в сфере культуры | 08.0.02 |
| 08 | 7 | 17 |  | Организация деятельности, связанной с функционированием системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017 - 2020 годы | 2017 год – охват организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, независимой оценкой качества составит 100% (2018 - 50% 2019 - 70% 2010 - 100%) | 08.0.02 |
| 08 | 8 |  |  | ### Развитие туризма | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 8 | 01 |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2015 - 2020 годы |  |  |
| 08 | 8 | 01 | 01 | Развитие туристической инфраструктуры муниципальных образований в Удмуртской Республике | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2015 - 2020 годы | Формирование конкурентоспособного туристического продукта на территориях муниципальных образований Удмуртской Республики, развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма, а именно развитие туристической инфраструктуры муниципальных образований в Удмуртской Республике | 08.8.01 |
| 08 | 8 | 01 | 02 | Мероприятия по созданию туристической инфраструктуры природных парков | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Развитие конкурентоспособного туристического продукта на территории природных парков | 08.8.01, 08.8.02 |
| 08 | 8 | 01 | 03 | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение продвижения и рекламно-информационную поддержку республиканского туристского продукта на внутреннем и международном рынках | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Изготовление каталогов и информационной продукции, посвященной туристической деятельности в Удмуртской Республике, для презентации туристического потенциала Удмуртской Республики; методика формирования единой базы данных объектов туристской индустрии. Регулярное пополнение реестра объектов туристической индустрии для развития внутреннего и въездного туризма; информационная поддержка туриндустрии Удмуртской Республики; продвижение республиканского туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса | 08.8.01, 08.8.02 |
| 08 | 8 | 01 | 04 | Организация и проведение ежегодной республиканской туристской выставки | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов республики, привлечение инвестиций, внедрение передового опыта, содействие предприятиям туристской индустрии в расширении деловых контактов | 08.8.01, 08.8.02, 08.8.03, 08.8.05 |
| 08 | 8 | 01 | 05 | Участие Удмуртской Республики в региональных, российских и международных выставках, семинарах, конференциях, форумах по вопросам развития внутреннего и въездного туризма | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Активное продвижение отечественного туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской инвестиционной привлекательности туристской отрасли Удмуртской Республики | 08.8.01 |
| 08 | 8 | 01 | 06 | Кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2015 - 2020 годы | Изучение опыта организации деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма, расширение деловых связей, контактов, а также содействие росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг; повышение квалификации специалистов туриндустрии Удмуртской Республики | 08.8.01 |
| 08 | 8 | 01 | 07 | Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег» Удмуртской Республики, I очередь г. Сарапул, в том числе: реконструкция набережной р. Кама г. Сарапула; реконструкция центральной площади г. Сарапула; реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП, сетей водоснабжения и водоотведения, сети газоснабжения (к Дому Башенина); реконструкция сети газоснабжения от ул. Раскольникова до ул. Оползина (к культурно-развлекательному центру «Кураж» и гостинице); реконструкция автодорог и пешеходных зон | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, муниципальное образование «Город Сарапул» | 2015 - 2018 годы | Реализация инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Камский берег»; строительство ротонды (видовая площадка) над рекой и лестничных сходов по рельефу местности, реконструкция существующего бетонного укрепления берега, парапета и ограждения набережной, пешеходных дорожек, площадь реконструкции 1,543 га; строительство общественного здания санитарно-бытового назначения, лестниц центральной площади, обустройство видовых площадок с лестничными сходами, строительство объектов энергетического хозяйства, водоснабжения, канализации, реконструкция пешеходных дорожек и подъездных путей центральной площади, площадь реконструкции 1,344 га; создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного кластера «Камский берег», строительство сетей электроснабжения 6 кВ 0,4 кВт, протяженностью 1100,0 м, и двух трансформаторных подстанций 2 x 630 кВт.; строительство водопровода (протяженностью 1136,9 м), канализации (1574 м), ливневой канализации на набережной реки Кама (1063 м), сетей электроснабжения 0,4 кВ для комплектной насосной станции (КНС) ливневых очистных сооружений (ПНУ-Б-36) с ее установкой, резервуар для сбора ливневых стоков на 100 куб. м - 3 шт.; создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для объекта туристско-рекреационного кластера «Камский берег» памятника «Дома Башенина», строительство сетей газопровода высокого давления II категории от существующего блочного газорегуляторного пункта типа ПГБ, расположенного у жилого дома ул. Первомайской, 12, до проектируемого ПГБ во дворе ж/д Труда, 13, общей протяженностью 340,0 м; создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для объектов туристско-рекреационного кластера «Камский берег» культурно-развлекательного центра «Кураж» и гостинице на набережной р. Камы; строительство сетей газопровода низкого давления к данным объектам протяженностью ~ 250,0 м; строительство, реконструкция, ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек и тротуаров. Площадь 7097 кв. м | 08.8.01 - 08.8.05 |
| 08 | 8 | 01 | 08 | Проведение Международного финно-угорского фестиваля этнокультуры «Палэзян» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2015 год | Обеспечение развития въездного и внутреннего туризма, популяризация самобытной культуры финно-угорских народов в Удмуртской Республике, развитие международного гуманитарного сотрудничества и этнокультурных связей между финно-угорскими регионами Российской Федерации и Удмуртской Республикой на основе партнерских отношений | 08.8.01 |
| 08 | 8 | 01 | 09 | Проведение Всероссийского фестиваля «Высокий берег» | Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 2015 год | Обеспечение развития въездного и внутреннего туризма, сохранение и развитие традиционной русской культуры, приобщение молодежи к традиционной системе ценностей | 08.8.01 |
| 08 | 8 | 02 |  | Обеспечение деятельности туристско-информационного центра | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | Количество посещений туристско-информационного центра населением (в том числе удаленно через сеть Интернет) не менее 1500 | 08.8.06 |

».